## Caratula
INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIO
N° de Convenio: |  | 012-2025-MIDAGRI-AGROIDEAS |  | N° Acta de CD: | 100-2023 | Periodo de Trabajo: |  | 12 meses
Nombre de la Organización: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  | RUC: |  | 20448433316 | N° de Socios: | 27
Nombre del Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA |  |  |  | Producto o Actividad: |  | Engorde y venta de alpacas en Pie | Has según PN: | 2360.21
GEOREFERENCIACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
Departamento |  | Provincia |  | Distrito | Localidad |  | Coordenadas Geográficas
Puno |  | Melgar |  | Nuñoa | Carabaya |  | Latitud |  | Longitud
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | PLAN DE COFINANCIAMIENTO
| POA 1 |  |  |  | CO Financiamiento |  | POA 1: Presupuesto S/. |  | %
| Fecha de Inicio |  | Fecha de Fin |  | AGROIDEAS (S/. ) |  | 409882.4 |  | 80%
PC1 | 2025-04-02 |  | 02//10/2025 |  | OA (S/. ) |  | 102470.6 |  | 20%
PC2 | 2025-10-03 |  | 2026-04-02 |  | Total (S/. ) |  | 512353 |  | 100%
301418.88
Representante Legal de la OA |  |  |  | Coordinador de la UR |  |  | Jefatura de la UM
Firma |  |  |  | Firma |  |  | Firma
987330453
Note on J7: NILSER: RUC de la OA
Note on L7: NILSER: según plan de Negocios
Note on L8: NILSER: según plan de negocios
Note on I13: NILSER: llenar según aplicativo movil o dejar en blanco

## Formato 01
1620
FORMATO 01 - PLAN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS
| POA: | PRIMER POA | [5 empty] | 15660
| Nombre OA: | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA | [5 empty] | 18576 | 12960
| RUC: | 20448433316 | [5 empty] | 31860 | 18900
| Plan de Negocios: | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
Objetivo Especifico / Actividad |  |  | Especificación del Bien / Servicio | PRESUPUESTO APROBADO EN EL PLAN DE NEGOCIO |  |  |  | PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL
|  |  |  | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario S/. | Costo Total Aprobado S/. | OPA S/. | AGROIDEAS S/. | PASO CRÍTICO
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 512353 | 102470.6 | 409882.4
[7 empty] | Porcentaje de Cofinanciamiento | 20% | 80%
1.1. Mecanizacion del Proceso productivo de la Quinua | 1.1. Aplicar Técnicas de manejo adecuado de los rebaños de alpacas que permita incrementar gradualmente la ganacia de peso diario de 0.08 kg/día a 0.15 kg/día/ alpaca al 5to año |  |  | Sub Total 1.1. |  |  | 350595 | 70119 | 280476
Mallas ganaderas de 9 hilos por 100 metros |  |  | Rollo de 100 m 9 hilos*1.20 altura Diámetro de alambre 2.15 mm Recubrimiento de alambre de zinc 90% | Rollos | 432 | 430 | 185760 | 37152 | 148608 | I PC
Postes Metálicos de 1.98m x 1.15"con ancla tipo flecha de acero, acabado y pintado |  |  | Material: Metálico - Dimensiones: 1.98 m x 1.15" ancla tipo flecha de acero acabado y pintado con pintura anticorrosiva - Tipo de instalación: lleva un ancla en la parte inferior tipo flecha (para fácil empotramiento en el terreno) - Intalación de Malla: compatible para instalación de alambres de malla galvanizada de 9 hilos | Unidad | 4320 | 24 | 103680 | 20736 | 82944 | I PC
Tecle 2T |  |  | Material: acero - Ganchos forjados de acero al medio carbono con cierres de seguridad - Engrane de acero de doble cremallera para mayor resistencia - Botón de seguridad que libera el mecanismo - Ideal para tensado de cables y mallas | Unidad | 27 | 100 | 2700 | 540 | 2160 | I PC
| Gripples medianos |  | Diámetro del Alambre: 2mm a 3,25mm - Bolsa de 20 Unidades | Unidad | 2916 | 5 | 14580 | 2916 | 11664 | I PC
Grapha Galvanizada 1" |  |  | Grapas Galvanizadas x 1kg Fabricadas en acero con acabado galvanizado, resistente a la corrosión - Corrugadas con diseño en "U" para mayor fijación en alambres o mallas de acero - Puntas afiladas para una excelente horadación | Kg | 162 | 10 | 1620 | 324 | 1296 | I PC
Puertas |  |  | Dimensiones 120x200 - Tubo galvanizado de 1/2 - Malla alambre galvanizado N° 10 | Unidad | 108 | 390 | 42120 | 8424 | 33696 | I PC | 89856
Yeso Bolsa 30Kg |  |  | Bolsa de 25kg | Bolsa | 13.5 | 10 | 135 | 27 | 108 | I PC
| 1.2. Ampliar la oferta forrajera con la instalación de 54 ha de alfalfa y dactilys en la asociación al 2do año |  |  | Sub Total 1.2. |  |  | 126900 | 25380 | 101520
| Semilla de Alfalfa |  | Variedad: W350 Presentación: saco de 25kg - Dormancia: 3.8 - Producción: 22 a 28 LMS/Ha/año - Longevidad: larga duración - Proteina: 22% - Digestibilidad: 70% - Humedad: 5-12% - Germinación mínima 90% - Pureza física: 99% | Kg | 1350 | 40 | 54000 | 10800 | 43200 | IIPC
| Semilla de Dactilys Glomerata |  | Variedad: Glomerata Potomac - Presentación: saco de 50 Kg - Humedad: 5-12% - Germinación mínima 85% - Pureza física: 99% | Kg | 108 | 25 | 2700 | 540 | 2160 | IIPC
| Guano de las islas |  | Presentación: saco de polipropileno con capacidad de 48 Kg - El guano de las islas presenta en forma de polvo de granulación uniforme - De color gris amarillento verdoso - Con olor fuerte a vapores amoniacales - Contiene una humedad de 16 - 18% | Sacos | 1080 | 65 | 70200 | 14040 | 56160 | IIPC
| 1.3.Reducir el porcentaje de mortalidad de 4% a 2% al 2do año |  |  | Sub Total 1.3. |  |  | 6858 | 1371.6 | 5486.4
Kit Veterinario |  |  | Pistola dosificadora automática x 30ml - Aguja metálica 18 x 1 1/2 - Jeringa TP x 50 - Termómetro veterinario digital | Global | 27 | 254 | 6858 | 1371.6 | 5486.4 | IPC
| 1.4. Desarrollar capacidades para una eficiente gestión comercial de organización |  |  | Sub Total 1.5. |  |  | 28000 | 5600 | 22400
Coordinador del PNT |  |  | Modalidad: servicio contratado por 12 meses. Perfil profesional Profesional titulado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniero zootecnista, Ingeniero agrónomo Experiencia General: seis (6) años en proyectos productivos de desarrollo pecuario Expericiencia Específica: Mínimo 3 años en la implementación de proyectos productivos de desarrollo alpaquero. Conocimiento del desarrollo de la cadena productiva de alpacas en infraestructura productiva, praderas nativas, sanidad animal, manejo de rebaño, manejo reproductivo, mejoramiento genético, campaña de acopio de fibra, gestión organizativa y articulación comercial Idiomas: Castellano y de preferencia dominio de quechua Funciones principales: 1. Valida y reconstruye la línea base de la organización 2. Vela por el cumplimiento de los objetivos y POA del PNT 3. Asesora y acompaña a la junta directiva en la adquisición de bienes y servicios 4. Elabora el calendario de manejo y sanitario para la organización 5. Elabora el Plan de Capacitación del PNT 6. Elabora el Plan de Asistencia Técnica 7. Desarrollo la asistencia técnica personalizada a cada beneficiario 8. Planifica e implementa las campañas técnicas de empadre controlado, parición, destete, selección y saca de animales. 9. Planifica y ejecuta las campañas sanitarias 10. Elabora los informes del RTF de la organización y validad por la directiva alcanza el programa 11. Elabora su informe mensual de trabajo a la presidencia de la organización para su validación gestión respectiva | Mes | 9 | 2000 | 18000 | 3600 | 14400 | I PC y II PC
Formulación del PNT |  |  | Perfil del Profesional: - Profesional en ciencias agrarias: Médico veterinario y zootecnista, Ingeniero zootecnista e Ingeniero Agrónomo Experiencia: - General: Experiencia profesional de cinco (05) años en el sector agrario público y privado - Específica: Experiencia de tres (03) años en formulación de planes de negocios Funciones: - Levantar información de campo, para conocer el estado de la línea de base de la organización - Sostener reuniones con los productores para obtener información complementaria a la línea de base a nivel individual y organizacional - Sostener reuniones para verificar el nivel tecnológico en el que se encuentra la organización y verificar las deficiencias en bienes y servicios, que no permiten un avance competitivo de la organización - Evaluación de las fases de la cadena del agronegocio de la organización e identificación de los cuellos de botella tecnológicos para ser cubiertos con bienes y servicios, así como las oportunidades de mercado solicitados en el PNT - Elaboración del PNT de tecnología y exposición a la organización en pleno para su aprobación Tiempo de Contrato: desde la presentación de la solicitud a AGROIDEAS hasla ta aprobación a nivel de consejo directivo | PNT | 1 | 10000 | 10000 | 2000 | 8000 | I PC
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.
Note on C12: NILSER: solucion tecnologica de acuerdo a la T21 del PNT

## Formato 02A
FORMATO 02A - PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES POR PASO CRITICO
POA: |  | PRIMER POA
Nombre OA: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
RUC: |  | 20448433316
Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
# | OBJETIVO ESPECIFICO |  | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | PC 01 | [5 empty] | PC 02
[7 empty] | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-02 | 2025-12-02 | 2026-01-02 | 2026-02-02 | 2026-03-02
1 | 1.1. Aplicar Técnicas de manejo adecuado de los rebaños de alpacas que permita incrementar gradualmente la ganacia de peso diario de 0.08 kg/día a 0.15 kg/día/ alpaca al 5to año |  | Mallas ganaderas de 9 hilos por 100 metros | Acta de Entrega Recepción | Rollos | 432 | 2025-05-02: 432
|  |  | Postes Metálicos de 1.98m x 1.15"con ancla tipo flecha de acero, acabado y pintado | Acta de Entrega Recepción | Unidad | 4320 | 2025-05-02: 4320
|  |  | Tecle 2T | Acta de Entrega Recepción | Unidad | 27 | 2025-05-02: 27
|  |  | Gripples medianos | Acta de Entrega Recepción | Unidad | 90 | 2025-05-02: 90; 2025-12-02: 90
|  |  | Grapha Galvanizada 1" | Acta de Entrega Recepción | Kg | 162 | 2025-05-02: 162
|  |  | Puertas | Acta de Entrega Recepción | Unidad | 108 | 2025-05-02: 108
|  |  | Yeso Bolsa 30Kg | Acta de Entrega Recepción | Bolsa | 13.5 | 2025-05-02: 13.5
2 | 1.2. Ampliar la oferta forrajera con la instalación de 54 ha de alfalfa y dactilys en la asociación al 2do año |  | Semilla de Alfalfa | Acta de Entrega Recepción | Kg | 1350 | 2025-09-02: 1350
|  |  | Semilla de Dactilys Glomerata | Acta de Entrega Recepción | Kg | 108 | 2025-09-02: 108
|  |  | Guano de las islas | Acta de Entrega Recepción | Sacos | 1080 | 2025-09-02: 1080
3 | 1.3.Reducir el porcentaje de mortalidad de 4% a 2% al 2do año |  | Kit Veterinario | Acta de Entrega Recepción | Global | 27 | 2025-09-02: 27
4 | 1.4. Desarrollar capacidades para una eficiente gestión comercial de organización |  | Coordinador del PNT | Informe | MES | 9 | bar: 2025-07-02 to 2026-03-02
|  |  | Formulación del PNT | Informe | PNT | 1 | bar: 2025-05-02
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.

## Formato 02B
FORMATO 02B - PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES POR PASO CRITICO
POA: |  | PRIMER POA
Nombre OA: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
RUC: |  | 20448433316
Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
# | OBJETIVO ESPECIFICO |  | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | PC 01 | [5 empty] | PC 02
[7 empty] | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-02 | 2025-12-02 | 2026-01-02 | 2026-02-02 | 2026-03-02
1 | 1.1. Aplicar Técnicas de manejo adecuado de los rebaños de alpacas que permita incrementar gradualmente la ganacia de peso diario de 0.08 kg/día a 0.15 kg/día/ alpaca al 5to año |  | Mallas ganaderas de 9 hilos por 100 metros | Acta de Entrega Recepción | Soles | 185760 | 2025-06-02: 185760
|  |  | Postes Metálicos de 1.98m x 1.15"con ancla tipo flecha de acero, acabado y pintado | Acta de Entrega Recepción | Soles | 103680 | 2025-06-02: 103680
|  |  | Tecle 2T | Acta de Entrega Recepción | Soles | 2700 | 2025-06-02: 2700
|  |  | Gripples medianos | Acta de Entrega Recepción | Soles | 14580 | 2025-06-02: 14580
|  |  | Grapha Galvanizada 1" | Acta de Entrega Recepción | Soles | 1620 | 2025-06-02: 1620
|  |  | Puertas | Acta de Entrega Recepción | Soles | 42120 | 2025-06-02: 42120
|  |  | Yeso Bolsa 30Kg | Acta de Entrega Recepción | Soles | 135 | 2025-06-02: 135
2 | 1.2. Ampliar la oferta forrajera con la instalación de 54 ha de alfalfa y dactilys en la asociación al 2do año |  | Semilla de Alfalfa | Acta de Entrega Recepción | Soles | 54000 | 2025-09-02: 54000
|  |  | Semilla de Dactilys Glomerata | Acta de Entrega Recepción | Soles | 2700 | 2025-09-02: 2700
|  |  | Guano de las islas | Acta de Entrega Recepción | Soles | 70200 | 2025-09-02: 70200
3 | 1.3.Reducir el porcentaje de mortalidad de 4% a 2% al 2do año |  | Kit Veterinario | Acta de Entrega Recepción | Soles | 6858 | 2025-09-02: 6858
4 | 1.4. Desarrollar capacidades para una eficiente gestión comercial de organización |  | Coordinador del PNT | Informe | Soles | 18000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  |  | Formulación del PNT | Informe | Soles | 10000 | 2025-05-02: 10000; 2025-07-02: 0
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.

## Formato 03
FORMATO 03 - INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE NEGOCIO
POA: |  | PRIMER POA
Nombre OA: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
RUC: |  | 20448433316
Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
| OBJETIVO ESPECÍFICO |  | TIPO | INDICADOR | LINEA BASE | META PN | METAS DEL POA POR PASO CRÍTICO |  | META DEL POA | MEDIO DE VERIFICACIÓN
[5 empty] | AÑO 0 | (3 años) | PC 01 | PC 02 | Acumulado
| MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA |  | PRODUCCIÓN (Alpacas en engorde - peso inicial) | Numero Cabezas (alpacas) | 778 | 1799 | 311.2 | 466.8 | 778 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Kg/Cabeza | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Total / año | 11670 | 26985 | 4668 | 7002 | 11670 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Ampliación de la oferta forralera Ha | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | Actas de registro de producción
|  |  | PRODUCCIÓN (Alpacas en engorde - peso final) | Kg/Cabeza | 24.6 | 28.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Total / año | 19138.8 | 51271.5 | 8028.96 | 12043.44 | 20072.4 | Actas de registro de producción
|  |  | PRODUCTIVIDAD | Periodo de engorde/Días | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Rendimiento esperado en Kg/día | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Reducir el porcentaje de Motalidad al año | 4% | 2% | 4% | 4% | 4% | Actas de registro de producción
|  |  |  | Incremento del periodo (kg/alpaca) | 9.6 | 13.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Costos de Producción S/ / alpaca | 318 | 260 | 271 | 271 | 271 | Actas de registro de producción
|  |  | INGRESOS POR PESO CARCASA | Animal en Pie (Kg) - Peso Carcasa | 19138.8 | 51271.5 | 8028.96 | 12043.44 | 20072.4 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Precio por Kg/S | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Comprobantes de Venta
|  |  |  | Ingreso total (S/.) | 267943.2 | 717801 | 112405.44 | 168608.16 | 281013.6 | Comprobantes de Venta
| Equipamiento para la realización de labores culturales oportunas |  | JORNALES | Jornales (N° de Jornales Año) | 374 | 358 | 185 | 185 | 370 | Actas de Asistencia del personal
| Manejo y conservación de pastos naturañes |  | IMPACTO AMBIENTAL | Abonamiento de los campos de pastoreo con estiércol de las alpacas | 35% | 100% | 50% | 50% | 100% | Informe de verificación
NOTA: Los indicadores del presente formato, deberán estar expuestos y claramente sustentados dentro de los RTFs, así mismo, deberán estar directamente alineados a los indicadores del PNT.
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.
Note on C11: NILSER: agregar indicadores según el Plan de ventas del PNT
Note on B13: NILSER: según plan de produccion del PNT
Note on C13: NILSER: según plan de ventas del PNT
Note on L13: NILSER: Registro de produccion de campo

## xxxxxxxxxx (hidden)
| QQ/HA | HA | TOTAL QQ | KG/HA | TOTAL KG | TOTAL t
0 | 12 | 44.5 | 534 | 662.4 | 29476.8 | 29.4768
1 | 16 | 44.5 | 712 | 883.2 | 39302.4 | 39.3024
2 | 20 | 44.5 | 890 | 1104 | 49128 | 49.128
3 | 24 | 44.5 | 1068 | 1324.8 | 58953.6 | 58.9536
4

## Hoja1 (hidden)
dj HASTA K GRADO DE CCONSANGUIEDAD