## Caratula
INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIO
N° de Convenio: |  | 012-2025- MIDAGRI-AGROIDEAS |  | N° Acta de CD: | 100-2023 | Periodo de Trabajo: |  | 12 meses
Nombre de la Organización: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  | RUC: |  | 20448433316 | N° de Socios: | 27
Nombre del Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA |  |  |  | Producto o Actividad: |  | Engorde y venta de alpacas en Pie | Has según PN: | 2360.21
GEOREFERENCIACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
Departamento |  | Provincia |  | Distrito | Localidad |  | Coordenadas Geográficas
Puno |  | Melgar |  | Nuñoa | Carabaya |  | Latitud |  | Longitud
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | PLAN DE COFINANCIAMIENTO
| POA 3 |  |  |  | CO Financiamiento |  | POA 3: Presupuesto S/. |  | %
| Fecha de Inicio |  | Fecha de Fin |  | AGROIDEAS (S/. ) |  | 0 |  | 80%
PC1 | 2027-04-02 |  | 02//10/2027 |  | OA (S/. ) |  | 0 |  | 20%
PC2 | 2027-10-03 |  | 2028-04-02 |  | Total (S/. ) |  | 0 |  | 100%
Representante Legal de la OA |  |  |  | Coordinador de la UR |  |  | Jefatura de la UM
Firma |  |  |  | Firma |  |  | Firma
Note on J7: NILSER: RUC de la OA
Note on L7: NILSER: según plan de Negocios
Note on L8: NILSER: según plan de negocios
Note on I13: NILSER: llenar según aplicativo movil o dejar en blanco

## Formato 01
FORMATO 01 - PLAN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS
| POA: | TERCER POA
| Nombre OA: | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
| RUC: | 20448433316
| Plan de Negocios: | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
Objetivo Especifico / Actividad |  |  | Especificación del Bien / Servicio | PRESUPUESTO APROBADO EN EL PLAN DE NEGOCIO |  |  |  | PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL
|  |  |  | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario S/. | Costo Total Aprobado S/. | OPA S/. | AGROIDEAS S/. | PASO CRÍTICO
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Porcentaje de Cofinanciamiento | 20% | 80%
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.

## Formato 02A
FORMATO 02A - PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES POR PASO CRITICO
POA: |  | TERCER POA
Nombre OA: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
RUC: |  | 20448433316
Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
# | OBJETIVO ESPECIFICO |  | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | PC 01 | [5 empty] | PC 02
[7 empty] | 2027-04-02 | 2027-05-02 | 2027-06-02 | 2027-07-02 | 2027-08-02 | 2027-09-02 | 2027-10-02 | 2027-11-02 | 2027-12-02 | 2028-01-02 | 2028-02-02 | 2028-03-02
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.

## Formato 02B
FORMATO 02B - PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES POR PASO CRITICO
POA: |  | TERCER POA
Nombre OA: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
RUC: |  | 20448433316
Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
# | OBJETIVO ESPECIFICO |  | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | PC 01 | [5 empty] | PC 02
[7 empty] | 2027-04-02 | 2027-05-02 | 2027-06-02 | 2027-07-02 | 2027-08-02 | 2027-09-02 | 2027-10-02 | 2027-11-02 | 2027-12-02 | 2028-01-02 | 2028-02-02 | 2028-03-02
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.

## Formato 03
FORMATO 03 - INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE NEGOCIO
POA: |  | TERCER POA
Nombre OA: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
RUC: |  | 20448433316
Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
| OBJETIVO ESPECÍFICO |  | TIPO | INDICADOR | LINEA BASE | META PN | METAS DEL POA POR PASO CRÍTICO |  | META DEL POA | MEDIO DE VERIFICACIÓN
[5 empty] | AÑO 0 | (3 años) | PC 01 | PC 02 | Acumulado
| MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA |  | PRODUCCIÓN (Alpacas en engorde - peso inicial) | Numero Cabezas (alpacas) | 778 | 1799 | 719.6 | 1079.4 | 1799 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Kg/Cabeza | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Total / año | 11670 | 26985 | 10794 | 16191 | 26985 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Ampliación de la oferta forralera Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actas de registro de producción
|  |  | PRODUCCIÓN (Alpacas en engorde - peso final) | Kg/Cabeza | 24.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Total / año | 19138.8 | 51271.5 | 20508.6 | 30762.9 | 51271.5 | Actas de registro de producción
|  |  | PRODUCTIVIDAD | Periodo de engorde/Días | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Rendimiento esperado en Kg/día | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Reducir el porcentaje de Motalidad al año | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | Actas de registro de producción
|  |  |  | Incremento del periodo (kg/alpaca) | 9.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Costos de Producción S/ / alpaca | 318 | 260 | 260 | 260 | 260 | Actas de registro de producción
|  |  | INGRESOS POR PESO CARCASA | Animal en Pie (Kg) - Peso Carcasa | 19138.8 | 51271.5 | 20508.6 | 30762.9 | 51271.5 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Precio por Kg/S | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Comprobantes de Venta
|  |  |  | Ingreso total (S/.) | 267943.2 | 717801 | 287120.4 | 430680.6 | 717801 | Comprobantes de Venta
| Equipamiento para la realización de labores culturales oportunas |  | JORNALES | Jornales (N° de Jornales Año) | 374 | 358 | 185 | 185 | 370 | Actas de Asistencia del personal
| Manejo y conservación de pastos naturañes |  | IMPACTO AMBIENTAL | Abonamiento de los campos de pastoreo con estiércol de las alpacas | 35% | 100% | 50% | 50% | 100% | Informe de verificación
NOTA: Los indicadores del presente formato, deberán estar expuestos y claramente sustentados dentro de los RTFs, así mismo, deberán estar directamente alineados a los indicadores del PNT.
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.
Note on C11: NILSER: agregar indicadores según el Plan de ventas del PNT
Note on B13: NILSER: según plan de produccion del PNT
Note on C13: NILSER: según plan de ventas del PNT
Note on L13: NILSER: Registro de produccion de campo

## xxxxxxxxxx (hidden)
| QQ/HA | HA | TOTAL QQ | KG/HA | TOTAL KG | TOTAL t
0 | 12 | 44.5 | 534 | 662.4 | 29476.8 | 29.4768
1 | 16 | 44.5 | 712 | 883.2 | 39302.4 | 39.3024
2 | 20 | 44.5 | 890 | 1104 | 49128 | 49.128
3 | 24 | 44.5 | 1068 | 1324.8 | 58953.6 | 58.9536
4

## Hoja1 (hidden)
dj HASTA K GRADO DE CCONSANGUIEDAD