## CARATULA
REPORTE TÉCNICO FINANCIERO - RTF - PNT
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | ABRIL - 02 / OCT- 02 | N° DE CONVENIO : |  | 012-2025
|  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2025-03-10
Organización de Productores Agrarios - OA:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA DISTRITO DE NUÑOA - MELGAR- PUNO
Titulo del Plan de Negocios:
Mejoramiento del Proceso Productivo de la Alpaca
INFORMES REMITIDOS: 1. Resumen de Ejecución del PC - R1 2. Cuadro de Cumplimiento de Indicadores - R2(Check List) 3. Cuadro de Ejecución de Metas Físicas - T1 4. Relación de Gastos Realizados - F1 5. Actas de Entrega de Bienes y/o recepción de obra o afines(*)
Representante Legal de la OA |  |  |  |  | Coordinador de la UR
Firma |  |  |  |  | Firma
(*) Se presenta en caso de haber adquisiciones de bienes y/o construcción de obras y afines.

## RESUMEN
1. Resumen de Ejecución del PC - R1
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | ABRIL - 02 / OCT- 02 | N° DE CONVENIO : | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: | 2025-03-10
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS
- Contratación del servicio de Formulador del PNT. - Adquisición y recepción de 432 rollos de Malla Ganadera para la infraestructura de los cercos. - Adquisición y recepcion de 4320 Postes Metálicos para la infraestructura de los cercos. - Adquisición y recepción de 27 Tecle 2T para la infraestructura de cercos.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
- No se logró la adquisición de 2916 Gripples medianos debido a que se solicitó el cambio de actividad a juego de esquineros debido a las debilidades estructurales que presentaban los potreros en sus esquinas. - No se logró la adquisición de 192 Kg de Grapha galvanizada N1" ya que el bien solicitado presentaba discrepancias en las especificaciones con otros materiales - No se logró la adquisición de 108 puertas a razón de que hubo un error en la digitación del grosor del tubo galvanizado en las puertas - No se logró la adquisición de 1350 Kg de semilla de alfalfa - No se logró la adquisición de 108 Kg de dactilis glomerata - No se logró la adquisición de 13.5 bolsas de yeso - No se logró la adquisicion de 27 kits veterinarios - No se logró la adquisición de 1080 sacos de guano de isla - No se logró la contratación de un Coordinador de PNT debido a la incompatibilidad entre el perfil requerido y la remuneración ofrecida
LOGROS
- Se logro la adquisición de 432 mallas ganaderas de 9 hilos x 100 metros para la construccion de 108 cercos - Se logró la adquisición de 4320 postes metálicos para la construccion de 108 cercos - Se logro la adquisición de 27 tecles 2T para la construccion de 108 cercos
DIFICULTADES
- Se realizó ajustes en los TDR del Coordinador del PNT debido a una incompatibilidad entre el perfil requerido y la compensación ofrecida. Los criterios de selección, en particular la experiencia solicitada en los términos de referencia, no se alineaban con la escala salarial establecida, dificultando la atracción y retención de un candidato calificado. - Se realizó una optimización técnica en la adquisición de bienes. Tras una evaluación funcional, se determinó que el juegos de esquineros y alambre galvanizado N14" ofrecían una solución de mayor durabilidad y estabilidad a largo plazo, por lo que se gestionó la adecuación de las especificaciones técnicas correspondientes sin afectar el presupuesto designado para el bien anterior. - Las modificaciones propuestas se hicieron en favor de alcanzar plenamente los objetivos establecidos en el I PC del POA 1 del plan de negocios "Mejoramiento del Manejo Productivo de la Alpaca", garantizando además la continuidad del proyecto sin alterar los recursos financieros asignados.

## CUMPL. IND.
2. Cuadro de Cumplimiento de Indicadores - R2
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | ABRIL - 02 / OCT- 02 |  |  | CONVENIO N°: |  | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2025-03-10
POA 1
INDICADORES | OBJETIVO ESPECÍFICO |  | UNIDAD DE MEDIDA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | AÑO 0 | PC1 |  | SI/NO | PC2 |  | SI/NO
[6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO |  | EJECUTADO | PROGRAMADO
Aplicar técnicas de manejo adecuado de rebaños | Instalación de cercos |  | Módulos | Informe de Verificación de Campo | 0.0 | 0 | 0 |  |  | 108
| Incremento peso diario |  | Kg/día/alpaca | Planilla de Producción | 0.08 | 0 | N/A |  |  | N/A
| Período de Engorde |  | Días/Alpaca | Informe de Verificación de Campo | 120 | 0 | N/A |  |  | N/A
Ampliar la oferta forrajera | Ha en asociación de (Alfalfa + Dactilys) |  | Ha | Informe de Verificación de Campo | 0.0 | 0 | 0 |  |  | 54
Reducir el porcentaje de mortalidad | % Mortalidad |  | % | Registro de Producción | 4% | 0 | N/A |  |  | N/A

## EJEC. MET.
3. Cuadro de Ejecución de Metas Físicas - T1
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | ABRIL - 02 / OCT- 02 |  |  | CONVENIO N°: |  | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2025-03-10
T1A. REPORTE DE BIENES
PRODUCTO | Unidad de Medida | I PASO CRÍTICO |  |  | II PASO CRÍTICO |  |  | TOTAL PROGRAMADO PNT | TOTAL EJECUTADO | %EJEC.
|  | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC
Malla ganadera 9 hilos x 100m. | Rollo | 432 | 432 | 100% | 0 | 0 | 0% | 432 | 432 | 100%
Postes metálicos 1.98m x 1.15" | Unidad | 4320 | 4320 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4320 | 4320 | 100%
Tecla 2 T (tensor) | Unidad | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 | 0% | 27 | 27 | 100%
Gripples medianos | Unidad | 2916 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2916 | 0 | 0%
Grapa galvanizada 1" | Kg | 162 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 162 | 0 | 0%
Puerta | Unidad | 108 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108 | 0 | 0%
Semilla alfalfa | Kg | 1350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350 | 0 | 0%
Dactilis glomerata | Kg | 108 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108 | 0 | 0%
Yeso bolsa 30 Kg | Unidad | 13.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.5 | 0 | 0%
Kit veterinario | Kit | 27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0%
Guano de isla | Saco | 1080 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1080 | 0 | 0%
T1B. REPORTE DE SERVICIOS
PRODUCTO | Unidad de Medida | I PASO CRÍTICO |  |  | II PASO CRÍTICO |  |  | TOTAL PROGRAMADO PNT | TOTAL EJECUTADO | %EJEC.
|  | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC
Pago a Coordinador del PNT | Informe | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0%
Pago al Formulador de PNT | Plan de Negocios | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%

## EJEC. FINAN.
4. Relación de Gastos Realizados - F1
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | ABRIL - 02 / OCT- 02 |  |  | CONVENIO N°: |  | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2025-03-10
|  |  | MONTO DESEMBOLSADO |  |  | DATOS DEL COMPROBANTE DE PAGO |  |  |  | MONTO APROBADO
ITEM | Descripción del Bn o Ss | Unidad de Medida | Cant. | Costo Unitario | Monto Facturado S/. | Fecha de Facturación | N° de Documento | Tipo de documento | Concepto del Gasto | OA S/. | AGROIDEAS S/. | TOTAL | %Ejecución Financiera | Monto Diferencial S/. | Nombre del Proveedor | RUC del Proveedor
1 | Malla ganadera de 9 hilos x 100m.l. | Rollo | 432 | 430 | 36288 | 29/06/2025 | E001-1221 | Factura | Compra | 36288 | 145152 | 181440 | 20% | 0 | AGROSUR PERU | 107162118371
[5 empty] | 145152 | 10/09/2025 | FA01-00000052 | Factura | Compra |  |  |  | 80%
2 | Postes metálicos de 1.98 m x 1.15", con ancla tipo flecha de acero, acabado y pintado | Unidad | 4320 | 24 | 20736 | 30/06/2025 | E001-113 | Factura | Compra | 20736 | 82944 | 103680 | 20% | 0 | INVERSIONES VERONA M & E E.I.R.L. | 20609237369
[5 empty] | 82944 | 03/09/2025 | E001-123 | Factura | Compra |  |  |  | 80%
3 | Tecle 2T | Unidad | 27 | 100 | 540 | 30/06/2025 | E001-114 | Factura | Compra | 540 | 2160 | 2700 | 20% | 0 | INVERSIONES VERONA M & E E.I.R.L. | 20609237369
[5 empty] | 2160 | 03/09/2025 | E001-124 | Factura | Compra |  |  |  | 80%
4 | Gripples medianos | Unidad | 2916 |  | 0 |  |  |  |  | 2916 | 11664 | 14580 | 0% | 0
5 | Grapa galvanizada 1" | Kg. | 162 |  | 0 |  |  |  |  | 324 | 1296 | 1620 | 0% | 0
6 | Puerta | Unidad | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 8424 | 33696 | 42120 | 0% | 0
7 | Semilla alfalfa | Kg. | 1350 |  | 0 |  |  |  |  | 10800 | 43200 | 54000 | 0% | 0
8 | Dactilis glomerata | Kg. | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 540 | 2160 | 2700 | 0% | 0
9 | Yeso bolsa 30 Kg | Bolsa | 13.5 |  | 0 |  |  |  |  | 27 | 108 | 135 | 0% | 0
10 | Kit veterinario | Kit | 27 |  | 0 |  |  |  |  | 1371.6 | 5486.4 | 6858 | 0% | 0
11 | Guano de isla | Sacos | 1080 |  | 0 |  |  |  |  | 14040 | 56160 | 70200 | 0% | 0
12 | Coordinador del Plan de Negocios | Mes | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 4800 | 19200 | 24000 | 0% | 0
13 | Formulación del Plan de Negocio | Documento | 1 | 9900 | 1980 | 2025-02-07 | E001-147 | Recibo por Honorarios | Servicio | 1980 | 7920 | 9900 | 20% | 0 | GOMEZ PAREDES ZARELA | 10408186191
[5 empty] | 7920 | 2025-02-07 | E001-146 | Recibo por Honorarios | Servicio |  |  |  | 80%
| TOTAL S/. |  |  |  | 297720 | [6 empty] | 513933 | 57.93% | -216213
*** LOS MONTOS EXCEDENTES A LOS APROBADOS SERÁN ASUMIDOS POR LA OA