## CARATULA
REPORTE TÉCNICO FINANCIERO - RTF - PNT
POA / PC | POA 1 PC 2 | PERIODO | OCT - 02 / ABRIL- 02 | N° DE CONVENIO : |  | 012-2025
|  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2026-04-03
Organización de Productores Agrarios - OA:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA DISTRITO DE NUÑOA - MELGAR- PUNO
Titulo del Plan de Negocios:
Mejoramiento del Proceso Productivo de la Alpaca
INFORMES REMITIDOS: 1. Resumen de Ejecución del PC - R1 2. Cuadro de Cumplimiento de Indicadores - R2(Check List) 3. Cuadro de Ejecución de Metas Físicas - T1 4. Relación de Gastos Realizados - F1 5. Actas de Entrega de Bienes y/o recepción de obra o afines(*)
Representante Legal de la OA |  |  |  |  | Coordinador de la UR
Firma |  |  |  |  | Firma
(*) Se presenta en caso de haber adquisiciones de bienes y/o construcción de obras y afines.

## RESUMEN
1. Resumen de Ejecución del PC - R1
POA / PC | POA 1 PC 2 | PERIODO | OCT - 02 / ABRIL- 02 | N° DE CONVENIO : | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: | 2026-04-03
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS
- Adquisición de 432 Unidades de juego de Esquineros para mejorar la infraestructura de los cercos - Adquisición de 250 Kg de Alambre galvanizado de 14" - Adquisicón de 27 kit veterinario - Adquisición de 1350 Kg de Semilla de Alfalfa - Adquisición de 108 Kg de Semilla Dactilys Glomerata
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
- No se logró la adquisición de 13.5 bolsas de yeso - No se logró la adquisición de 1080 sacos de guano de isla
LOGROS
EN BIENES: Se concretó la adquisición de 432 rollos de malla ganadera, 4,320 postes metálicos para la infraestructura de cercos, y 27 tecles de 2T. EN PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD: Se completó exitosamente el proceso de engorde con 258 cabezas de alpaca. La carne se comercializó a un valor de S/ 14.00 por kilogramo, alcanzando un volumen total de venta de 7,237.00 Kg de carcasa (con un peso promedio óptimo de 28.05 Kg por cabeza). Esto generó un ingreso bruto total de S/ 101,318.00, mejorando sustancialmente las proyecciones de rentabilidad del plan de negocios.
DIFICULTADES
EN BIENES: Se concretó la adquisición de 432 rollos de malla ganadera, 4,320 postes metálicos para la infraestructura de cercos, y 27 tecles de 2T. EN PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD: Se completó exitosamente el proceso de engorde con 261 cabezas de alpaca. La carne se comercializó a un valor de S/ 14.00 por kilogramo, alcanzando un volumen total de venta de 7,297.00 Kg de carcasa (con un peso promedio óptimo de 27.95 Kg por cabeza). Esto generó un ingreso bruto total de S/ 102,158.00, evidenciando una alta eficiencia productiva y garantizando utilidades netas positivas para los productores.

## CUMPL. IND.
2. Cuadro de Cumplimiento de Indicadores - R2
POA / PC | POA 1 PC 2 | PERIODO | OCT - 02 / ABRIL- 02 |  |  | CONVENIO N°: |  | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2026-04-03
POA 1
INDICADORES | OBJETIVO ESPECÍFICO |  | UNIDAD DE MEDIDA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | AÑO 0 | PC1 |  | SI/NO | PC2 |  | SI/NO
[6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO |  | EJECUTADO | PROGRAMADO
PRODUCCIÓN | Numero Cabezas (alpacas) |  | numero/cabezas | Informe de Verificación de Campo | 778 | 236 | 311.2 | SI | 519 | 466.8 | SI
| Kg/Cabeza |  | kg/cabeza | Actas de Registro de la Producción | 15 | 14 | 15 | SI | 14 | 15 | SI
| Total / año |  | Kg | Actas de Registro de la Producción | 11670 | 6637.3 | 4668 | SI | 19975 | 7002 | SI
| Kg/Cabeza |  | kg/cabeza | Actas de Registro de la Producción | 24.6 | 28.17 | 25.8 | SI | 28 | 25.8 | SI
PRODUCTIVIDAD | Periodo de engorde/Días |  | Periodo de engorde/Días | Actas de registro de producción | 120 | 120 | 120 | SI | 120 | 120 | SI
| Rendimiento esperado en Kg/día |  | Rendimiento esperado en Kg/día | Actas de registro de producción | 0.08 | 0.083 | 0.09 | SI | 0.09 | 0.09 | SI
| Reducir el porcentaje de Mortalidad al año |  | % mortandad | Actas de registro de producción | 4% | 4% | 4% | SI | 3.9% | 4% | SI
INGRESO POR VENTAS | Costos de Producción S/ / alpaca |  | kg | Actas de registro de producción | 318 | 271 | 271 | SI | 270 | 271 | SI
| Animal en Pie (Kg) - Peso Carcasa |  | Precio por Kg/S | Actas de registro de producción | 19.118 | 9 | 8.028 | SI | 14 | 14 | SI
| Ingreso total (S/.) |  | TM | Informe de Verificación de Campo | 267.946 | 92924 | 112.405 | SI | 203476 | 168608.16 | SI
JORNALES | Jornales |  | N° Jornales | Informe de Verificación de Campo | 374 | 185 | 185 | SI | 185 | 185 | SI
IMPACTO AMBIENTAL | Abonamiento de los campos de pastoreo con estiércol de las alpacas |  | abonamiento | Informe de Verificación de Campo | 35% | 0% | 50% |  | 0% | 50%

## EJEC. MET.
3. Cuadro de Ejecución de Metas Físicas - T1
POA / PC | POA 1 PC 2 | PERIODO | OCT - 02 / ABRIL- 02 |  |  | CONVENIO N°: |  | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2026-04-03
T1A. REPORTE DE BIENES
PRODUCTO | Unidad de Medida | I PASO CRÍTICO |  |  | II PASO CRÍTICO |  |  | TOTAL PROGRAMADO PNT | TOTAL EJECUTADO | %EJEC.
|  | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC
Malla ganadera 9 hilos x 100m. | Rollo | 432 | 432 | 100% | 0 | 0 | 0% | 432 | 432 | 100%
Postes metálicos 1.98m x 1.15" | Unidad | 4320 | 4320 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4320 | 4320 | 100%
Tecla 2 T (tensor) | Unidad | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 | 0% | 27 | 27 | 100%
Juego de Esquineros | Unidad | 0 | 0 | 0% | 432 | 432 | 100% | 432 | 432 | 100%
Alambre Galvanizado de 14" | Kg | 0 | 0 | 0% | 250 | 250 | 100% | 250 | 250 | 100%
Puerta | Unidad | 108 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108 | 0 | 0%
Semilla alfalfa | Kg | 1350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350 | 0 | 0%
Dactilis glomerata | Kg | 108 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108 | 0 | 0%
Yeso bolsa 30 Kg | Unidad | 13.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.5 | 0 | 0%
Kit veterinario | Kit | 27 | 0 | 0% | 0 | 27 | 100% | 27 | 27 | 100%
Guano de isla | Saco | 1080 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1080 | 0 | 0%
T1B. REPORTE DE SERVICIOS
PRODUCTO | Unidad de Medida | I PASO CRÍTICO |  |  | II PASO CRÍTICO |  |  | TOTAL PROGRAMADO PNT | TOTAL EJECUTADO | %EJEC.
|  | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC
Pago a Coordinador del PNT | Informe | 6 | 2 | 33.33% | 6 | 0 | 0% | 12 | 2 | 16.6%
Pago al Formulador de PNT | Plan de Negocios | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%

## EJEC. FINAN.
4. Relación de Gastos Realizados - F1
POA / PC | POA 1 PC 2 | PERIODO | OCT - 02 / ABRIL- 02 |  |  | CONVENIO N°: |  | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2026-04-03
|  |  | MONTO DESEMBOLSADO |  |  | DATOS DEL COMPROBANTE DE PAGO |  |  |  | MONTO APROBADO
ITEM | Descripción del Bn o Ss | Unidad de Medida | Cant. | Costo Unitario | Monto Facturado S/. | Fecha de Facturación | N° de Documento | Tipo de documento | Concepto del Gasto | OA S/. | AGROIDEAS S/. | TOTAL | %Ejecución Financiera | Monto Diferencial S/. | Nombre del Proveedor | RUC del Proveedor
1 | Malla ganadera de 9 hilos x 100m.l. | Rollo | 432 | 430 | 36288 | 29/06/2025 | E001-1221 | Factura | Compra | 36288 | 145152 | 181440 | 20% | 0 | AGROSUR PERU | 107162118371
[5 empty] | 145152 | 10/09/2025 | FA01-00000052 | Factura | Compra |  |  |  | 80%
2 | Postes metálicos de 1.98 m x 1.15", con ancla tipo flecha de acero, acabado y pintado | Unidad | 4320 | 24 | 20736 | 30/06/2025 | E001-113 | Factura | Compra | 20736 | 82944 | 103680 | 20% | 0 | INVERSIONES VERONA M & E E.I.R.L. | 20609237369
[5 empty] | 82944 | 03/09/2025 | E001-123 | Factura | Compra |  |  |  | 80%
3 | Tecle 2T | Unidad | 27 | 100 | 540 | 30/06/2025 | E001-114 | Factura | Compra | 540 | 2160 | 2700 | 20% | 0 | INVERSIONES VERONA M & E E.I.R.L. | 20609237369
[5 empty] | 2160 | 03/09/2025 | E001-124 | Factura | Compra |  |  |  | 80%
4 | Juego de Esquineros | Unidad | 432 | 70 | 18576 | 2025-11-17 | FA01-00000158 | Factura | Compra | 18576 | 11664 | 30240 | 100%
[5 empty] | 11664 | 2026-07-27 | FA01-00000480 | Factura | Compra |  |  |  |  | 11664
5 | Alambre Galvanizado de 14" | Kg. | 250 | 6.2 | 310 | 2025-11-17 | FA01-00000159 | Factura | Compra | 324 | 1296 | 1620 | 100%
[5 empty] | 1240 | 2026-07-27 | FA01-00000479 | Factura | Compra |  |  |  |  | 1240
6 | Puerta | Unidad | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 8424 | 33696 | 42120 | 0% | 0
7 | Semilla alfalfa | Kg. | 1350 | 45
[5 empty] | 17550 | 2025-11-17 | E001-150 | Factura | Compra | 10800 | 43200 | 54000 | 32.5% | -36450
8 | Dactilis glomerata | Kg. | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 540 | 2160 | 2700 | 0% | 0
9 | Yeso bolsa 30 Kg | Bolsa | 13.5 |  | 0 |  |  |  |  | 27 | 108 | 135 | 0% | 0
10 | Kit veterinario | Kit | 27 | 226.8 | 1224.72 | 2025-11-17 | F001-00020164 | Factura | Compra | 1371.6 | 5486.4 | 6858 | 100%
[5 empty] | 4898.88 | 2026-06-18 | F001-00022381 | Factura | Compra |  |  |  |  | 4898.88
11 | Guano de isla | Sacos | 1080 |  | 0 |  |  |  |  | 14040 | 56160 | 70200 | 0% | 0
12 | Coordinador del Plan de Negocios | Mes | 12 | 2000 | 2000 | 2025-12-20 | E00186 | Recibo por Honorarios | Servicio | 4800 | 19200 | 24000 | 16.67%
[5 empty] | 2000 | 2025-12-20 | E00187 | Recibo por Honorarios | Servicio |  |  |  |  | 2000
13 | Formulación del Plan de Negocio | Documento | 1 | 9900 | 1980 | 2025-02-07 | E001-147 | Recibo por Honorarios | Servicio | 1980 | 7920 | 9900 | 20% | 0 | GOMEZ PAREDES ZARELA | 10408186191
[5 empty] | 7920 | 2025-02-07 | E001-146 | Recibo por Honorarios | Servicio |  |  |  | 80%
| TOTAL S/. |  |  |  | 357183.6 | [6 empty] | 529593 | 67.44% | -172409.4
*** LOS MONTOS EXCEDENTES A LOS APROBADOS SERÁN ASUMIDOS POR LA OA
La suma adicional de S/.15,660.00 para adquirir 432 juego de esquineros fue asumido por la OA
La suma adicional de S/. 6,750.00 para adquirir 1350 Kg de semilla de alfalfa W-350 fue asumido por la OA
La suma adicional de S/. 108.00 para adquirir 108 Kg de semilla de dactilys glomerata fue asumido por la OA