## CARATULA
REPORTE TÉCNICO FINANCIERO - RTF - PNT
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | ABRIL - 02 / OCT- 02 | N° DE CONVENIO : |  | 012-2025
|  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2025-03-10
Organización de Productores Agrarios - OA:
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA DISTRITO DE NUÑOA - MELGAR- PUNO
Titulo del Plan de Negocios:
Mejoramiento del Proceso Productivo de la Alpaca
INFORMES REMITIDOS: 1. Resumen de Ejecución del PC - R1 2. Cuadro de Cumplimiento de Indicadores - R2(Check List) 3. Cuadro de Ejecución de Metas Físicas - T1 4. Relación de Gastos Realizados - F1 5. Actas de Entrega de Bienes y/o recepción de obra o afines(*)
Representante Legal de la OA |  |  |  |  | Coordinador de la UR
Firma |  |  |  |  | Firma
(*) Se presenta en caso de haber adquisiciones de bienes y/o construcción de obras y afines.

## RESUMEN
1. Resumen de Ejecución del PC - R1
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | ABRIL - 02 / OCT- 02 | N° DE CONVENIO : | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: | 2025-03-10
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS
- Contratación del servicio de Formulador del PNT. - Adquisición y recepción de 432 rollos de Malla Ganadera para la infraestructura de los cercos. - Adquisición y recepcion de 4320 Postes Metálicos para la infraestructura de los cercos. - Adquisición y recepción de 27 Tecle 2T para la infraestructura de cercos.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
- No se logró la adquisición de 2916 Gripples medianos debido a que se solicitó el cambio de actividad a juego de esquineros debido a las debilidades estructurales que presentaban los potreros en sus esquinas. - No se logró la adquisición de 192 Kg de Grapha galvanizada N1" ya que el bien solicitado presentaba discrepancias en las especificaciones con otros materiales - No se logró la adquisición de 108 puertas a razón de que hubo un error en la digitación del grosor del tubo galvanizado en las puertas - No se logró la adquisición de 1350 Kg de semilla de alfalfa - No se logró la adquisición de 108 Kg de dactilis glomerata - No se logró la adquisición de 13.5 bolsas de yeso - No se logró la adquisicion de 27 kits veterinarios - No se logró la adquisición de 1080 sacos de guano de isla - No se logró la contratación de un Coordinador de PNT debido a la incompatibilidad entre el perfil requerido y la remuneración ofrecida
LOGROS
EN BIENES :Se hizo la adquisicion de 432 rollos de malla ganadera, se hizo la adquisicion de 4320 postes metalicos para la infrestructura de cercos, se hizo la adquisicion de 27 tecle 2T ,EN PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD se trabajo con 236 cabezas de alpaca , no logrando lo progamado que es 311 cabezas, se comercializo el kg a S/14 soles aprox, Obteniendo un peso aprox de 6 637.30 con un peso promedio de 28.17 por cabeza , obteniendo un ingreso total de 92,924.00
DIFICULTADES
Se realizó ajustes en los TDR del Coordinador del PNT debido a una incompatibilidad entre el perfil requerido y la compensación ofrecida.. - Se realizó una optimización técnica en la adquisición de bienes. Tras una evaluación funcional, se determinó que el juegos de esquineros y alambre galvanizado N14" ofrecían una solución de mayor durabilidad y estabilidad a largo plazo, por lo que se gestionó la adecuación de las especificaciones técnicas correspondientes sin afectar el presupuesto designado para el bien anterior. - Las modificaciones propuestas se hicieron en favor de alcanzar plenamente los objetivos establecidos en el I PC del POA 1 del plan de negocios ""Mejoramiento del Manejo Productivo de la Alpaca"", garantizando además la continuidad del proyecto sin alterar los recursos financieros asignados.

## CUMPL. IND.
2. Cuadro de Cumplimiento de Indicadores - R2
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | OCT-16 / ABR-17 |  |  | CONVENIO N°: |  | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  | 2025-10-03
POA 1
INDICADORES | OBJETIVO ESPECÍFICO |  | UNIDAD DE MEDIDA | MEDIO DE VERIFICACIÓN | AÑO 0 | PC1 |  | SI/NO | PC2 |  | SI/NO
[6 empty] | EJECUTADO | PROGRAMADO |  | EJECUTADO | PROGRAMADO
PRODUCCIÓN | Numero Cabezas (alpacas) |  | numero/cabezas | Informe de Verificación de Campo | 778 | 236 | 311.2 | SI
| Kg/Cabeza |  | kg/cabeza | Actas de Registro de la Producción | 15 | 14 | 15 | SI
| Total / año |  | Kg | Actas de Registro de la Producción | 11670 | 6637.3 | 4668 | SI
| Kg/Cabeza |  | kg/cabeza | Actas de Registro de la Producción | 24.6 | 28.17 | 25.8 | SI
PRODUCTIVIDAD | Periodo de engorde/Días |  | Periodo de engorde/Días | Actas de registro de producción | 120 | 120 | 120 | SI
| Rendimiento esperado en Kg/día |  | Rendimiento esperado en Kg/día | Actas de registro de producción | 0.08 | 0.083 | 0.09 | SI
| Reducir el porcentaje de Mortalidad al año |  | % mortandad | Actas de registro de producción | 4% | 4% | 4% | SI
INGRESO POR VENTAS | Costos de Producción S/ / alpaca |  | kg | Actas de registro de producción | 318 | 271 | 271 | SI
| Animal en Pie (Kg) - Peso Carcasa |  | Precio por Kg/S | Actas de registro de producción | 19.118 | 9 | 8.028 | SI
| Ingreso total (S/.) |  | TM | Informe de Verificación de Campo | 267.946 | 92924 | 112.405 | SI
JORNALES | Jornales |  | N° Jornales | Informe de Verificación de Campo | 374 |  | 185 | SI
IMPACTO AMBIENTAL | Abonamiento de los campos de pastoreo con estiércol de las alpacas |  | abonamiento | Informe de Verificación de Campo | 35% | 0% | 50%

## EJEC. MET.
3. Cuadro de Ejecución de Metas Físicas - T1
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | ABRIL - 02 / OCT- 02 |  |  | CONVENIO N°: |  | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2025-03-10
T1A. REPORTE DE BIENES
PRODUCTO | Unidad de Medida | I PASO CRÍTICO |  |  | II PASO CRÍTICO |  |  | TOTAL PROGRAMADO PNT | TOTAL EJECUTADO | %EJEC.
|  | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC
Malla ganadera 9 hilos x 100m. | Rollo | 432 | 432 | 100% | 0 | 0 | 0% | 432 | 432 | 100%
Postes metálicos 1.98m x 1.15" | Unidad | 4320 | 4320 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4320 | 4320 | 100%
Tecla 2 T (tensor) | Unidad | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 | 0% | 27 | 27 | 100%
Gripples medianos | Unidad | 2916 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2916 | 0 | 0%
Grapa galvanizada 1" | Kg | 162 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 162 | 0 | 0%
Puerta | Unidad | 108 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108 | 0 | 0%
Semilla alfalfa | Kg | 1350 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1350 | 0 | 0%
Dactilis glomerata | Kg | 108 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 108 | 0 | 0%
Yeso bolsa 30 Kg | Unidad | 13.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.5 | 0 | 0%
Kit veterinario | Kit | 27 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0%
Guano de isla | Saco | 1080 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1080 | 0 | 0%
T1B. REPORTE DE SERVICIOS
PRODUCTO | Unidad de Medida | I PASO CRÍTICO |  |  | II PASO CRÍTICO |  |  | TOTAL PROGRAMADO PNT | TOTAL EJECUTADO | %EJEC.
|  | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC | PROG. | EJEC. | % AVANCE DE PC
Pago a Coordinador del PNT | Informe | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0%
Pago al Formulador de PNT | Plan de Negocios | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%

## EJEC. FINAN.
4. Relación de Gastos Realizados - F1
POA / PC | POA 1 PC 1 | PERIODO | ABRIL - 02 / OCT- 02 |  |  | CONVENIO N°: |  | 012-2025
OA: | APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: |  | 2025-03-10
|  |  | MONTO DESEMBOLSADO |  |  | DATOS DEL COMPROBANTE DE PAGO |  |  |  | MONTO APROBADO
ITEM | Descripción del Bn o Ss | Unidad de Medida | Cant. | Costo Unitario | Monto Facturado S/. | Fecha de Facturación | N° de Documento | Tipo de documento | Concepto del Gasto | OA S/. | AGROIDEAS S/. | TOTAL | %Ejecución Financiera | Monto Diferencial S/. | Nombre del Proveedor | RUC del Proveedor
1 | Malla ganadera de 9 hilos x 100m.l. | Rollo | 432 | 430 | 36288 | 29/06/2025 | E001-1221 | Factura | Compra | 36288 | 145152 | 181440 | 20% | 0 | AGROSUR PERU | 107162118371
[5 empty] | 145152 | 10/09/2025 | FA01-00000052 | Factura | Compra |  |  |  | 80%
2 | Postes metálicos de 1.98 m x 1.15", con ancla tipo flecha de acero, acabado y pintado | Unidad | 4320 | 24 | 20736 | 30/06/2025 | E001-113 | Factura | Compra | 20736 | 82944 | 103680 | 20% | 0 | INVERSIONES VERONA M & E E.I.R.L. | 20609237369
[5 empty] | 82944 | 03/09/2025 | E001-123 | Factura | Compra |  |  |  | 80%
3 | Tecle 2T | Unidad | 27 | 100 | 540 | 30/06/2025 | E001-114 | Factura | Compra | 540 | 2160 | 2700 | 20% | 0 | INVERSIONES VERONA M & E E.I.R.L. | 20609237369
[5 empty] | 2160 | 03/09/2025 | E001-124 | Factura | Compra |  |  |  | 80%
4 | Gripples medianos | Unidad | 2916 |  | 0 |  |  |  |  | 2916 | 11664 | 14580 | 0% | 0
5 | Grapa galvanizada 1" | Kg. | 162 |  | 0 |  |  |  |  | 324 | 1296 | 1620 | 0% | 0
6 | Puerta | Unidad | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 8424 | 33696 | 42120 | 0% | 0
7 | Semilla alfalfa | Kg. | 1350 |  | 0 |  |  |  |  | 10800 | 43200 | 54000 | 0% | 0
8 | Dactilis glomerata | Kg. | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 540 | 2160 | 2700 | 0% | 0
9 | Yeso bolsa 30 Kg | Bolsa | 13.5 |  | 0 |  |  |  |  | 27 | 108 | 135 | 0% | 0
10 | Kit veterinario | Kit | 27 |  | 0 |  |  |  |  | 1371.6 | 5486.4 | 6858 | 0% | 0
11 | Guano de isla | Sacos | 1080 |  | 0 |  |  |  |  | 14040 | 56160 | 70200 | 0% | 0
12 | Coordinador del Plan de Negocios | Mes | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 4800 | 19200 | 24000 | 0% | 0
13 | Formulación del Plan de Negocio | Documento | 1 | 9900 | 1980 | 2025-02-07 | E001-147 | Recibo por Honorarios | Servicio | 1980 | 7920 | 9900 | 20% | 0 | GOMEZ PAREDES ZARELA | 10408186191
[5 empty] | 7920 | 2025-02-07 | E001-146 | Recibo por Honorarios | Servicio |  |  |  | 80%
| TOTAL S/. |  |  |  | 297720 | [6 empty] | 513933 | 57.93% | -216213
*** LOS MONTOS EXCEDENTES A LOS APROBADOS SERÁN ASUMIDOS POR LA OA