## Caratula
INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIO
N° de Convenio: |  | 012-2025- MIDAGRI-AGROIDEAS |  | N° Acta de CD: | 100-2023 | Periodo de Trabajo: |  | 12 meses
Nombre de la Organización: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA |  |  |  | RUC: |  | 20448433316 | N° de Socios: | 27
Nombre del Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA |  |  |  | Producto o Actividad: |  | Engorde y venta de alpacas en Pie | Has según PN: | 2360.21
GEOREFERENCIACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
Departamento |  | Provincia |  | Distrito | Localidad |  | Coordenadas Geográficas
Puno |  | Melgar |  | Nuñoa | Carabaya |  | Latitud |  | Longitud
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | PLAN DE COFINANCIAMIENTO
| POA 2 |  |  |  | CO Financiamiento |  | POA 2: Presupuesto S/. |  | %
| Fecha de Inicio |  | Fecha de Fin |  | AGROIDEAS (S/. ) |  | 3200 |  | 80%
PC1 | 2026-04-02 |  | 02//10/2026 |  | OA (S/. ) |  | 800 |  | 20%
PC2 | 2026-10-03 |  | 2027-04-02 |  | Total (S/. ) |  | 4000 |  | 100%
Representante Legal de la OA |  |  |  | Coordinador de la UR |  |  | Jefatura de la UM
Firma |  |  |  | Firma |  |  | Firma
Note on J7: NILSER: RUC de la OA
Note on L7: NILSER: según plan de Negocios
Note on L8: NILSER: según plan de negocios
Note on I13: NILSER: llenar según aplicativo movil o dejar en blanco

## Formato 01
FORMATO 01 - PLAN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS
| POA: | SEGUNDO POA
| Nombre OA: | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
| RUC: | 20448433316
| Plan de Negocios: | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
Objetivo Especifico / Actividad |  |  | Especificación del Bien / Servicio | PRESUPUESTO APROBADO EN EL PLAN DE NEGOCIO |  |  |  | PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL
|  |  |  | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario S/. | Costo Total Aprobado S/. | OPA S/. | AGROIDEAS S/. | PASO CRÍTICO
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 4000 | 800 | 3200
[7 empty] | Porcentaje de Cofinanciamiento | 20% | 80%
| 1.4. Desarrollar capacidades para una eficiente gestión comercial de organización |  |  | Sub Total 1.5. |  |  | 4000 | 800 | 3200
Coordinador del PNT |  |  | Modalidad: servicio contratado por 12 meses. Perfil profesional Profesional titulado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniero zootecnista, Ingeniero agrónomo Experiencia General: seis (6) años en proyectos productivos de desarrollo pecuario Expericiencia Específica: Mínimo 3 años en la implementación de proyectos productivos de desarrollo alpaquero. Conocimiento del desarrollo de la cadena productiva de alpacas en infraestructura productiva, praderas nativas, sanidad animal, manejo de rebaño, manejo reproductivo, mejoramiento genético, campaña de acopio de fibra, gestión organizativa y articulación comercial Idiomas: Castellano y de preferencia dominio de quechua Funciones principales: 1. Valida y reconstruye la línea base de la organización 2. Vela por el cumplimiento de los objetivos y POA del PNT 3. Asesora y acompaña a la junta directiva en la adquisición de bienes y servicios 4. Elabora el calendario de manejo y sanitario para la organización 5. Elabora el Plan de Capacitación del PNT 6. Elabora el Plan de Asistencia Técnica 7. Desarrollo la asistencia técnica personalizada a cada beneficiario 8. Planifica e implementa las campañas técnicas de empadre controlado, parición, destete, selección y saca de animales. 9. Planifica y ejecuta las campañas sanitarias 10. Elabora los informes del RTF de la organización y validad por la directiva alcanza el programa 11. Elabora su informe mensual de trabajo a la presidencia de la organización para su validación gestión respectiva | Mes | 2 | 2000 | 4000 | 800 | 3200 | I PC
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.

## Formato 02A
FORMATO 02A - PROGRAMACIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES POR PASO CRITICO
POA: |  | SEGUNDO POA
Nombre OA: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
RUC: |  | 20448433316
Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
# | OBJETIVO ESPECIFICO |  | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | PC 01 | [5 empty] | PC 02
[7 empty] | 2026-04-02 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-08-02 | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 2026-12-02 | 2027-01-02 | 2027-02-02 | 2027-03-02
4 | 1.4. Desarrollar capacidades para una eficiente gestión comercial de organización |  | Coordinador del PNT | Informe | MES | 2 | bar: 2026-04-02 to 2026-05-02
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.

## Formato 02B
FORMATO 02B - PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE ACTIVIDADES POR PASO CRITICO
POA: |  | SEGUNDO POA
Nombre OA: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
RUC: |  | 20448433316
Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
# | OBJETIVO ESPECIFICO |  | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META | PC 01 | [5 empty] | PC 02
[7 empty] | 2026-04-02 | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-08-02 | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 2026-12-02 | 2027-01-02 | 2027-02-02 | 2027-03-02
4 | 1.4. Desarrollar capacidades para una eficiente gestión comercial de organización |  | Coordinador del PNT | Informe | Soles | 4000 | 2026-04-02: 2000; 2026-05-02: 2000
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.

## Formato 03
FORMATO 03 - INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE NEGOCIO
POA: |  | SEGUNDO POA
Nombre OA: |  | ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑOA
RUC: |  | 20448433316
Plan de Negocios: |  | MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA
| OBJETIVO ESPECÍFICO |  | TIPO | INDICADOR | LINEA BASE | META PN | METAS DEL POA POR PASO CRÍTICO |  | META DEL POA | MEDIO DE VERIFICACIÓN
[5 empty] | AÑO 0 | (3 años) | PC 01 | PC 02 | Acumulado
| MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRUDUCTIVO DE LA ALPACA |  | PRODUCCIÓN (Alpacas en engorde - peso inicial) | Numero Cabezas (alpacas) | 778 | 1799 | 719.6 | 1079.4 | 1799 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Kg/Cabeza | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Total / año | 11670 | 26985 | 10794 | 16191 | 26985 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Ampliación de la oferta forralera Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actas de registro de producción
|  |  | PRODUCCIÓN (Alpacas en engorde - peso final) | Kg/Cabeza | 24.6 | 28.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Total / año | 19138.8 | 51271.5 | 18565.68 | 27848.52 | 46414.2 | Actas de registro de producción
|  |  | PRODUCTIVIDAD | Periodo de engorde/Días | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Rendimiento esperado en Kg/día | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Reducir el porcentaje de Motalidad al año | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | Actas de registro de producción
|  |  |  | Incremento del periodo (kg/alpaca) | 9.6 | 13.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Costos de Producción S/ / alpaca | 318 | 260 | 260 | 260 | 260 | Actas de registro de producción
|  |  | INGRESOS POR PESO CARCASA | Animal en Pie (Kg) - Peso Carcasa | 19138.8 | 51271.5 | 18565.68 | 27848.52 | 46414.2 | Actas de registro de producción
|  |  |  | Precio por Kg/S | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Comprobantes de Venta
|  |  |  | Ingreso total (S/.) | 267943.2 | 717801 | 259919.52 | 389879.28 | 649798.8 | Comprobantes de Venta
| Equipamiento para la realización de labores culturales oportunas |  | JORNALES | Jornales (N° de Jornales Año) | 374 | 358 | 185 | 185 | 370 | Actas de Asistencia del personal
| Manejo y conservación de pastos naturañes |  | IMPACTO AMBIENTAL | Abonamiento de los campos de pastoreo con estiércol de las alpacas | 35% | 100% | 50% | 50% | 100% | Informe de verificación
NOTA: Los indicadores del presente formato, deberán estar expuestos y claramente sustentados dentro de los RTFs, así mismo, deberán estar directamente alineados a los indicadores del PNT.
Fecha y Hora : 28/04/2025 05:20 p.m.
Note on C11: NILSER: agregar indicadores según el Plan de ventas del PNT
Note on B13: NILSER: según plan de produccion del PNT
Note on C13: NILSER: según plan de ventas del PNT
Note on L13: NILSER: Registro de produccion de campo

## xxxxxxxxxx (hidden)
| QQ/HA | HA | TOTAL QQ | KG/HA | TOTAL KG | TOTAL t
0 | 12 | 44.5 | 534 | 662.4 | 29476.8 | 29.4768
1 | 16 | 44.5 | 712 | 883.2 | 39302.4 | 39.3024
2 | 20 | 44.5 | 890 | 1104 | 49128 | 49.128
3 | 24 | 44.5 | 1068 | 1324.8 | 58953.6 | 58.9536
4

## Hoja1 (hidden)
dj HASTA K GRADO DE CCONSANGUIEDAD